## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附表
山西省电信普遍服务绩效目标自评表
（2024年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 山西省2024年度电信普遍服务建设项目
中央主管部门 |  |  | 工业和信息化部
地方主管部门 |  |  | 山西省通信管理局 |  | 资金使用单位 | 中国联通山西省分公司 中国移动通信集团山西有限公司 中国电信山西分公司
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 3204 | 3204 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 3204 | 3204 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理（包括招投标结余资金），开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 中央补助资金及时拔付企业，推进行政村5G网络建设，相关实施企业按合同要求完成基站建设任务。 |  |  |  | 2024年度电信普遍服务建设项目合同约定在大同市广灵县南村镇莎泉村等267个行政村建设267个5G基站，预计于2025年5月底全面完工。截至2025年2月底，已建成5G基站232个，完工率87%。项目全面竣工后，我局将会同省财政厅、省工信厅，按照工信部有关验收办法组织开展终验工作，确保建成的5G基站如期投入使用。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 部署行政村5G基站建设数量（个） |  | 267 | 截至2025年2月底，已建成5G基站232个，完工率87%。项目全面竣工后，我局将会同省财政厅、省工信厅，按照工信部有关验收办法组织开展终验工作，确保绩效指标全部达标。 | 无
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 |  | ≥99% |  | 无
|  |  | 资金使用合规性 |  | 100% |  | 无
|  |  | 电信普遍服务基站运行稳定性 |  | ≥95% |  | 无
|  | 时效指标 | 按期完工率 |  | ≥100% |  | 无
|  | 社会效益 指标 | 行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构5G网络覆盖率 |  | ≥99% |  | 无
|  |  | 网络速率能够有效支持当地教育医疗、交通文旅、电商等业务开展，农村地区5G网络覆盖广度和深度得到持续提升。 |  | 5G基站所有测试点RSRP值均大于-110dBm，下行速率均不低于100Mbps |  | 无
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站迁改等问题 |  | 满意度≥90% |  | 无
说明 | 无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.资金管理情况： ①预算执行率。根据中央财政资金、地方财政资金和其他资金的全年预算总额（A）和资金使用单位执行数（B），计算预算执行率（B/A×100%）。 ②分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 ③下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 ④拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 ⑤使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 ⑥执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 ⑦预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 ⑧支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。